## Informasi Umum
LOG BOOK
Nama kelompok |  | SPEAKER TEAM
Judul Topik |  | 5 PRIA TRANSGENDER PALING TERKENAL DI DUNIA
Alamat Github |  | https://github.com/betaria/speaker-team.git
Alamat Trello |  | https://trello.com/b/CbLcsLFQ/speaker-5-pria-transgender-paling-terkenal-sedunia
Anggota-1
| Nama | Betaria Simanullang
| NIM | 121112295
Anggota-2
| Nama | Leni Hadianti
| NIM | 121112911
Anggota-2
| Nama | Hayati Siregar
| NIM | 121112724

## SPRINT
SPRINT
SPRINT-1
02 Juni / 05 Juni
Scrummaster : | Betaria Simanullang | 121112295
SPRINT-2
06 Juni / 10 Juni
Scrummaster : | Leni Hadianti | 121112911
SPRINT-3
11 Juni / 14 Juni
Scrummaster : | Hayati Siregar | 121112724

## DAILY SCRUM-Betaria
DAILY SCRUM 02 JUNI / 04 JUNI
Scrummaster : Betaria Simanullang
2014-06-02
| 1. Hari ini saya : | 1. Menentukan 5 nama pria transgender paling terkenal di dunia
2. Memperbaharui isi dayli scrum
3. Melakukan push ke github
| 2. Saya ada kendala di : | -
2014-06-03
| 1. Kemarin saya : | 1. Menentukan 5 nama
2. Melakukan push initial commit ke github
| 2. Hari ini saya : | 1. Megcopy halaman bespoke javascript dari internet ke repository lokal
2. Mengedit halaman bespoke dengan memasukkan page.html yang merupakan page untuk nongtoom sebagai slide awal
3. Melakukan push ke github atas halaman slide awal bespoke tim
4. Push commit
| 3. Saya ada kendala di : | Menggunakan git bash lewat komputer untuk melakukan git remote
2014-06-04
| 1. Kemarin saya : | 1. Copy bespoke
2. Edit bespoke
3. Push bespoke
4. Memperbaharui isi daily scrum
| 2. Hari ini saya : | 1. Mengedit halaman index.jade dengan memasukkan page.html yang merupakan page untuk nongtoom sebagai slide awal
2. Memperbaharui isi daily scrum
3. Push commit
| 3. Saya ada kendala di : | menyesuaikan jumlah commit dengan anggota
mengedit index.jade tanpa error
2014-06-05
| 1. Kemarin saya : | 1. Mengedit halaman index.jade dengan memasukkan page.html yang merupakan page untuk nongtoom sebagai slide awal
2. Memperbaharui isi daily scrum
3. Push commit
| 2. Hari ini saya : | 1. Menggabungkan nongtoom.html ke dalam index.jade
2. Memperbaharui isi daily scrum
3. Push commit
| 3. Saya ada kendala di : | -

## DAILY SCRUM-Leni
DAILY SCRUM 02 JUNI / 04 JUNI
Scrummaster : Betaria Simanullang
2014-06-02
| 1. Hari ini saya : | 1. Menentukan 5 nama pria trangender paling terkenal di dunia
2. Membuat halaman html sederhana (tools : brackets)
3. Push github
| 2. Saya ada kendala di : | Cara untuk pull dan push
2014-06-03
| 1. Kemarin saya : | 1. Menentukan 5 nama pria trangender paling terkenal di dunia
2. Membuat halaman html sederhana (tools : brackets)
3. Push github
| 2. Hari ini saya : | 1. Membuat halaman bespoke javascript(.js) (copy)
2. Menggabungkan halaman html dengan javascript (.js) dengan memanfaatkan bespoke
3. Edit halaman bespoke.js dengan memasukkan page1.html
| 3. Saya ada kendala di : | -
2014-06-04
| 1. Kemarin saya : | 1. Membuat halaman bespoke javascript(.js) (copy)
2. Menggabungkan halaman html dengan javascript (.js) dengan memanfaatkan bespoke
3. Edit halaman bespoke.js dengan memasukkan page1.html
| 2. Hari ini saya : | Push github
| 3. Saya ada kendala di : | -
2014-06-05
| 1. Kemarin saya : | Push github
| 2. Hari ini saya : | Memperbarui isi daily scrum
| 3. Saya ada kendala di : | -

## DAILY SCRUM-Hayati
DAILY SCRUM 02 JUNI / 04 JUNI
Scrummaster : Betaria Simanullang
2014-06-02
| 1. Hari ini saya : | 1. Menentukan 5 nama pria transgender paling terkenal di dunia
2. Melakukan push ke github
| 2. Saya ada kendala di : | -
2014-06-03
| 1. Kemarin saya : | 1. Menggabungkan halaman html dengan javascript (.js) dengan memanfaatkan bespoke
2. Melakukan push initial commit ke github
| 2. Hari ini saya : | 1. Mengedit halaman bespoke dengan memasukkan page.html yang merupakan page untuk nongtoom sebagai slide awal
2. Melakukan push ke github atas halaman slide awal bespoke tim
3. Saya ada kendala di :
2014-06-04
| 1. Kemarin saya : | 1. Melengkapi informasi tentang Nong Toom dalam format .txt
2. Membuat halaman css untuk html berisi informasi tentang Nong Toom
3. Push bespoke
| 2. Hari ini saya : | 1. Mengedit halaman index.jade dengan memasukkan page.html yang merupakan page untuk nongtoom sebagai slide awal
2. Push commit
3. Saya ada kendala di :
2014-06-05
| 1. Kemarin saya : | 1. Mengedit halaman index.jade dengan memasukkan page.html yang merupakan page untuk nongtoom sebagai slide awal
2. Push commit
| 2. Hari ini saya : | 1. Push commit
| 3. Saya ada kendala di : | 1. Mengaktifkan grunt server